## Riesgos a atender
Id Riesgo | Categoría | WBS | Descripción | Impacto | Probabilidad | Timing | Frecuencia | Rank | Causa Raíz | Risk Owner | Plan de Contingencia
Risk01 | Adquisiciones | Curso | Se ha externalizado la maquetación. Si se retrasa, penaliza el resto de codificación | Alto | Medio | 2021-12-11 | - | 0.2 | CR_01 | Luis López | Hacer seguimiento con el proveedor e ir recibiendo entregas parciales
Risk02 | Técnico | Diseño Modelo de Datos | Se ha asignado la actividad de diseño de modelo de datos a un recurso recién contratado por la organización. No sabemos aún cómo va a funcionar | Alto | Bajo | 2022-01-11 | - | 0.12 | CR_01 | JP | Hacer seguimiento de su trabajo. Supervisión por el área de Modelo de Datos
Risk03 | Nuevos portátiles | - | Que no lleguen a tiempo los nuevos portátiles para los nuevos programadores que llegarán en Enero para reforzar el equipo | Medio | Medio | 2022-01-11 | - | 0.1 | CR_01 | JP | Revisar si estos nuevos programadores pueden teletrabajar desde casa
Risk04 | Técnico | - | Se realizará una migración a Oracle 12 el fin de semana del 09/01/2022 que puede hacer que el sw desarrollado hasta la fecha contenga errores | Alto | Alto | 2022-01-09 | - | 0.28 | CR_02 | JP | Podríamos empezar a programar con la nueva versión de Oracle, que será en definitiva con al que se implantará el sw

## Watch list
Id Riesgo | Categoría | WBS | Descripción | Impacto | Probabilidad | Timing | Frecuencia | Rank | Responsable | Plan de Respuesta
Risk05 | Técnico | - | Los requisitos del canal de Ventas se ven modificados | Medio | Medio | 2022-01-11 | - | 0.1
Risk06 | Técnico | - | No se aprueba la contratación del técnico de pruebas, que va a ayudarnos a obtener buena calidad en el proyecto | Bajo | Medio | 2022-01-09 | - | 0.05