## Hoja1
Id | Nombre | Área | Rol | Supervisor | Contacto | Influencia | Requisitos principales | Expectativas | Información adicional
INTERESADOS INTERNOS AL PROYECTO
Stk_1 | Roberto Gomez Bolaños | Dirección | CEO | - | tel: (+34) 969 258 741 e-mail: RoberGo@gmail.com | Alta | Req – 001: La aplicación será lanzada con un formato de negocio gratuito. Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | Correcto desarrollo del proyecto y cumplimiento de las espectativas del sponsor, con el objetivo de obtener el beneficio esperado.
Stk_2 | Comité de dirección AvocadoTeam | Dirección | Directivo | Roberto Gomez Bolaños | - | Alta | Req – 001: La aplicación será lanzada con un formato de negocio gratuito. Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | Correcto desarrollo del proyecto y cumplimiento de las espectativas del sponsor.
Stk_3 | Comité de gestión de cambios | Dirección | Directivo | Roberto Gomez Bolaños | - | Alta | - | Evaluación de los cambios propuestos para el correcto rumbo del proyecto.
Stk_4 | Mario Alonso Núñez | Gestión de proyecto | Jefe de proyecto | Roberto Gomez Bolaños | tel: (+34) 969 258 741 e-mail: manunez@gmail.com | Alta | - | Alinear las espectativas de los interesados y llevar al proyecto al éxito.
Stk_5 | Bogdan Gabriel Voicila | Gestión de proyecto | Devops | Mario Alonso Núñez | tel: (+34) 901 279 053 e-mail: bvoicila@gmail.com | Media | Req – 001: La aplicación será lanzada con un formato de negocio gratuito. Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | Es el encargado de la automatización de los procesos internos de la organización, así como hacer más rápido el ciclo de vida del desarrollo de software y proporcionar una entrega continua de alta calidad.
Stk_6 | Alejandro Leal Castaño | Calidad de software | Jefe de grupo de calidad | Mario Alonso Núñez | tel: (+34) 901 279 052 e-mail: alejLes@gmail.com | Media | Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | Conseguir los estándares de calidad solicitados por el sponsor del proyecto.
Stk_7 | Equipo de calidad de software | Calidad de software | Equipo del proyecto | Alejandro Leal Castaño | - | Baja | Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | Evaluar y gestionar la calidad del proyecto bajo la guía del Jefe de Calidad.
Stk_8 | José Eduardo Raimundo Fernándo | Desarrollo de software | Arquitecto jefe | Mario Alonso Núñez | tel: (+34) 901 279 789 e-mail: joseEdu@gmail.com | Media | - | Obtener un correcto desarrollo software del proyecto y guiar al equipo de desarrollo en el proceso. Elección de las bases y herramientas a utilizar en el proyecto.
Stk_9 | Equipo de desarrollo | Desarrollo de software | Equipo del proyecto | José Eduardo Raimundo Fernándo | - | Media | - | Lograr un correcto desarrollo del producto bajo el liderazgo del jefe de proyecto.
INTERESADOS EXTERNOS AL PROYECTO
Stk_10 | Gobierno de Barcelona | - | Sponsor oficial del proyecto | - | tel: (+34) 594 786 426 e-mail: gob.barc@gmail.com | Alta | Req – 001: La aplicación será lanzada con un formato de negocio gratuito. Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | El proyecto debe finalizar adecuadamente, cumpliendo todos los requisitos establecidos. El cliente también espera que sirva como muestra de la inversión pública del gobierno de Barcelona para ayudar a los pequeños negocios locales.
Stk_11 | José Luis Mela | - | Ministerio de agricultura, pesca y alimentacion | Gobierno de Barcelona | tel: (+34) 671 897 456 e-mail: jlmela.barc@gmail.com | Alta | Req – 013: La aplicación debe cumplir los estándares de calidad de la Unión Europea. | El proyecto debe finalizar adecuadamente, cumpliendo todos los requisitos establecidos. El cliente también espera que sirva como muestra de la inversión pública dentro del área de trabajo al cual este pertenece.
Stk_12 | Juán Miguel Pérez | Proveedor | Cliente del proyecto | - | tel: (+34) 998 752 369 e-mail: jperez@gmail.com | Media | Req – 007: Gestión del feedback de los usuarios implementando interacciones y comentarios. Req – 008: Integración con herramientas de mapeado que permitan conocer la posición de los negocios. Req – 009: Gestión de los productos subidos a la aplicación por parte de los comercios y proveedores. Req – 012: Gestión de la información sobre los comercios y proveedores registrados en la aplicación. | Aporte de visibilidad para su empresa de cara a los negocios que busquen sus productos. | Propietario de una empresa que provee pescados y mariscos frescos a los comercios locales de Barcelona y Gerona.
Stk_13 | Karencatering | Comercial | Cliente del proyecto | - | tel: (+34) 932 000 884 e-mail: info@karencatering.com instagram: karencatering | Alta | Req – 007: Gestión del feedback de los usuarios implementando interacciones y comentarios. Req – 008: Integración con herramientas de mapeado que permitan conocer la posición de los negocios. Req – 009: Gestión de los productos subidos a la aplicación por parte de los comercios y proveedores. Req – 012: Gestión de la información sobre los comercios y proveedores registrados en la aplicación. | El cliente espera un lanzamiento prometedor del producto y que cuente con una funcionalidad estable y versátil. Muestra un gran interes en el proyecto, haciendo preguntas de forma frecuente y dando ideas para su desarrollo. | Cliente con una gran influencia en el mercado debido al gran volumen de negocios a los que suministra y con los que tiene contacto. Se trata de un suministrador oficial del sponsor y ha sido invitado a tener un papel más activo en el proyecto.
Stk_14 | Empresarios de pequeños comercios | Comercial | Cliente del proyecto | - | - | Baja | Req – 007: Gestión del feedback de los usuarios implementando interacciones y comentarios. Req – 008: Integración con herramientas de mapeado que permitan conocer la posición de los negocios. Req – 009: Gestión de los productos subidos a la aplicación por parte de los comercios y proveedores. Req – 012: Gestión de la información sobre los comercios y proveedores registrados en la aplicación. | Facilidad en el uso de la aplicación y visibilidad para los pequeños comercios locales.
Stk_15 | Empresas proveedoras de productos frescos | Proveedor | Cliente del proyecto | - | - | Baja | Req – 007: Gestión del feedback de los usuarios implementando interacciones y comentarios. Req – 008: Integración con herramientas de mapeado que permitan conocer la posición de los negocios. Req – 009: Gestión de los productos subidos a la aplicación por parte de los comercios y proveedores. Req – 012: Gestión de la información sobre los comercios y proveedores registrados en la aplicación. | Facilidad en el uso de la aplicación y visibilidad para proveedores.
Stk_16 | Empresarios pertenecientes al sector hostelero | Comercial | Cliente del proyecto | - | - | Baja | Req – 003: Integración de la aplicación con plataformas de pago digital, permitiendo la utilización de pago bancario mediante VTP. Req – 004: Interacción con empresas que permitan la realización de envíos a los clientes. Req – 010: Capacidad de realizar búsquedas en la aplicación mediante el uso de filtros. Req – 011: Interfaz amigable e intuitiva que permita la integración de cualquier persona al uso de la aplicación. | Facilidad en el uso de la aplicación a la hora de contactar con proveedores.
Stk_17 | Padres de familia de clase media | Comprador | Cliente del proyecto | - | - | Baja | Req – 003: Integración de la aplicación con plataformas de pago digital, permitiendo la utilización de pago bancario mediante VTP. Req – 004: Interacción con empresas que permitan la realización de envíos a los clientes. Req – 010: Capacidad de realizar búsquedas en la aplicación mediante el uso de filtros. Req – 011: Interfaz amigable e intuitiva que permita la integración de cualquier persona al uso de la aplicación. | Facilidad en el uso de la aplicación a la hora de contactar con pequeños comercios locales.