## Baremo
Tipo de componente | Tarea | Auxiliar | Baja | Media | Alta | Muy Alta | Tipo tarea | Coste jornada | Dificultad tarea
Pantalla/formulario | Diseño | Pantalla/formularioDiseño | 1 | 2.5 | 5 | 10 | Diseño | 120 | 4
Pantalla/formulario | Codificación | Pantalla/formularioCodificación | 4 | 6 | 7 | 9 | Codificación | 80 | 3
Pantalla/formulario | Modificaciones de diseño | Pantalla/formularioModificaciones de diseño | 1.5 | 2 | 3 | 4 | Modificaciones de diseño | 120 | 2
Pantalla/formulario | Modificaciones de codificación | Pantalla/formularioModificaciones de codificación | 2 | 4 | 5 | 7 | Modificaciones de codificación | 80 | 1
Pantalla/formulario | Pruebas | Pantalla/formularioPruebas | 3 | 4 | 5 | 5 | Pruebas | 65
Controlador | Diseño | ControladorDiseño | 1 | 2 | 4 | 10
Controlador | Codificación | ControladorCodificación | 3 | 5 | 8 | 11
Controlador | Modificaciones de diseño | ControladorModificaciones de diseño | 1.5 | 2 | 3 | 4
Controlador | Modificaciones de codificación | ControladorModificaciones de codificación | 1.5 | 3 | 6 | 8
Controlador | Pruebas | ControladorPruebas | 2 | 3 | 4 | 5
DAO | Diseño | DAODiseño | 1 | 2 | 4 | 10
DAO | Codificación | DAOCodificación | 2 | 3 | 4 | 5
DAO | Modificaciones de diseño | DAOModificaciones de diseño | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
DAO | Modificacione de codificación | DAOModificacione de codificación | 1.5 | 2 | 3 | 4
DAO | Pruebas | DAOPruebas | 2 | 3 | 4 | 6
BBDD | Diseño | BBDDDiseño | 1 | 2.5 | 5 | 10
BBDD | Codificación | BBDDCodificación | 3 | 5 | 6 | 7
BBDD | Modificaciones de diseño | BBDDModificaciones de diseño | 2 | 3 | 4 | 5
BBDD | Modificaciones de codificación | BBDDModificaciones de codificación | 2.5 | 4 | 5 | 6
BBDD | Pruebas | BBDDPruebas | 2 | 3 | 4 | 5

## Criterios Esfuerzo
Tipo de componente | Muy Alta | Alta | Media | Baja
Pantalla/formulario | 8 campos o más | Entre 6 y 7 campos, | Entre 3 y 5 campos | Entre 0 y 2 campos
Controlador | Accede a 4 o más entidades, Invoca a 4 o más llamadas a servicios | Accede a 3 entidades, Invoca a 3 llamadas a servicios | Accede a 2 entidades, Invoca a 2 llamadas a servicios | Accede entre 0 y 1 entidades de datos, Invoca entre 0 y 1 llamadas a servicios
DAO | Accede a 4 entidades de datos, uso de 2 o más servicios | Accede a 3 entidades de datos, uso de 1 servicio | Accede a 2 entidades de datos | Accede entre 0 y 1 entidades de datos
BBDD | Interacciona con 4 entidades de datos | Interacciona con 3 entidades de datos | Interacciona con 2 entidades de datos | Interacciona con 1 entidad de datos

## Coste proyecto
Paquete de trabajo | Tipo de componente | Tarea | Dificultad | Jornada | Coste por Jornada
Editar datos personales | DAO | Codificación | 2 | 3 | 240
Editar datos personales | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Editar datos personales | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Editar datos personales | Pantalla/formulario | Diseño | 3 | 5 | 600
Editar datos personales | Pantalla/formulario | Codificación | 3 | 7 | 560
Editar datos personales | Pantalla/formulario | Pruebas | 3 | 5 | 325
Crear nuevo negocio | BBDD | Diseño | 3 | 5 | 600
Crear nuevo negocio | DAO | Codificación | 3 | 4 | 320
Crear nuevo negocio | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Crear nuevo negocio | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Crear nuevo negocio | Pantalla/formulario | Diseño | 2 | 2.5 | 300
Crear nuevo negocio | Pantalla/formulario | Codificación | 2 | 6 | 480
Crear nuevo negocio | Pantalla/formulario | Pruebas | 2 | 4 | 260
Eliminar negocio | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Eliminar negocio | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Eliminar negocio | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Eliminar negocio | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Modificación datos asociados | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Modificación datos asociados | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Modificación datos asociados | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Modificación datos asociados | Pantalla/formulario | Diseño | 4 | 10 | 1200
Modificación datos asociados | Pantalla/formulario | Codificación | 4 | 9 | 720
Modificación datos asociados | Pantalla/formulario | Pruebas | 4 | 5 | 325
Crear nueva cuenta | BBDD | Diseño | 2 | 2.5 | 300
Crear nueva cuenta | DAO | Codificación | 2 | 3 | 240
Crear nueva cuenta | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Crear nueva cuenta | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Crear nueva cuenta | Pantalla/formulario | Diseño | 2 | 2.5 | 300
Crear nueva cuenta | Pantalla/formulario | Codificación | 2 | 6 | 480
Crear nueva cuenta | Pantalla/formulario | Pruebas | 2 | 4 | 260
Identificación y acceso | DAO | Codificación | 2 | 3 | 240
Identificación y acceso | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Identificación y acceso | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Identificación y acceso | Pantalla/formulario | Diseño | 1 | 1 | 120
Identificación y acceso | Pantalla/formulario | Codificación | 1 | 4 | 320
Identificación y acceso | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Cambiar credenciales | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Cambiar credenciales | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Cambiar credenciales | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Cambiar credenciales | Pantalla/formulario | Diseño | 1 | 1 | 120
Cambiar credenciales | Pantalla/formulario | Codificación | 1 | 4 | 320
Cambiar credenciales | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Registrar nuevo producto | BBDD | Diseño | 2 | 2.5 | 300
Registrar nuevo producto | DAO | Codificación | 2 | 3 | 240
Registrar nuevo producto | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Registrar nuevo producto | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Registrar nuevo producto | Pantalla/formulario | Diseño | 3 | 5 | 600
Registrar nuevo producto | Pantalla/formulario | Codificación | 3 | 7 | 560
Registrar nuevo producto | Pantalla/formulario | Pruebas | 3 | 5 | 325
Editar producto existente | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Editar producto existente | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Editar producto existente | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Editar producto existente | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Eliminar producto | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Eliminar producto | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Eliminar producto | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Eliminar producto | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Editar stock manual | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Editar stock manual | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Editar stock manual | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Editar stock manual | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Añadir producto a la cesta | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Añadir producto a la cesta | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Añadir producto a la cesta | Pantalla/formulario | Diseño | 3 | 5 | 600
Añadir producto a la cesta | Pantalla/formulario | Codificación | 3 | 7 | 560
Añadir producto a la cesta | Pantalla/formulario | Pruebas | 3 | 5 | 325
Modificar cantidad de producto | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Modificar cantidad de producto | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Modificar cantidad de producto | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Editar dirección de envio | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Editar dirección de envio | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Editar dirección de envio | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Elegir método de pago | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Elegir método de pago | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Elegir método de pago | Pantalla/formulario | Pruebas | 1 | 3 | 195
Interacción pago TPV | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Interacción pago TPV | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Interacción pago TPV | Controlador | Pruebas | 2 | 3 | 195
Ajustes automáticos para la venta | Controlador | Diseño | 3 | 4 | 480
Ajustes automáticos para la venta | Controlador | Codificación | 3 | 8 | 640
Ajustes automáticos para la venta | Controlador | Pruebas | 3 | 4 | 260
Notificación a la empresa transportista | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Notificación a la empresa transportista | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Notificación a la empresa transportista | Controlador | Pruebas | 1 | 2 | 130
Vista general del catálogo | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Vista general del catálogo | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Vista general del catálogo | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Vista general del catálogo | Pantalla/formulario | Diseño | 4 | 10 | 1200
Vista general del catálogo | Pantalla/formulario | Codificación | 4 | 9 | 720
Vista general del catálogo | Pantalla/formulario | Pruebas | 4 | 5 | 325
Vista concreta de producto | DAO | Codificación | 1 | 2 | 160
Vista concreta de producto | Controlador | Diseño | 1 | 1 | 120
Vista concreta de producto | Controlador | Codificación | 1 | 3 | 240
Vista concreta de producto | Pantalla/formulario | Diseño | 3 | 5 | 600
Vista concreta de producto | Pantalla/formulario | Codificación | 3 | 7 | 560
Vista concreta de producto | Pantalla/formulario | Pruebas | 3 | 5 | 325
Aplicar búsqueda por texto | Controlador | Diseño | 2 | 2 | 240
Aplicar búsqueda por texto | Controlador | Codificación | 2 | 5 | 400
Aplicar búsqueda por texto | Pantalla/formulario | Pruebas | 2 | 4 | 260
Total |  |  |  | 178 | 14240

## Coste gestion
Nombre actividad | Coste
Reuniones diarias de seguimiento del proyecto | 60
Reuniones quincenales con el sponsor | 100
Reuniones con los interesados externos | 70

## Coste post-implementacion
Nombre Actividad | Jornadas bono mensual | Coste bono mensual
Mantenimiento | 20 | 1725
Desarrollo post-implementación | 10 | 862.5

## Resumen
Etiquetas de fila | Suma de Coste por Jornada | Suma de Jornada | Etiquetas de fila | Suma de Coste por Jornada | Suma de Jornada
Codificación | 14240 | 178 | Ajustes automáticos para la venta | 1380 | 16
Diseño | 10440 | 87 | Añadir producto a la cesta | 1845 | 21
Pruebas | 5070 | 78 | Aplicar búsqueda por texto | 900 | 11
Total general | 29750 | 343 | Cambiar credenciales | 1435 | 17
|  |  | Crear nueva cuenta | 1940 | 22
|  |  | Crear nuevo negocio | 2600 | 28.5
|  |  | Editar datos personales | 2365 | 27
|  |  | Editar dirección de envio | 555 | 7
|  |  | Editar producto existente | 715 | 9
|  |  | Editar stock manual | 715 | 9
|  |  | Elegir método de pago | 555 | 7
|  |  | Eliminar negocio | 715 | 9
|  |  | Eliminar producto | 715 | 9
|  |  | Identificación y acceso | 1235 | 15
|  |  | Interacción pago TPV | 835 | 10
|  |  | Modificación datos asociados | 2765 | 30
|  |  | Modificar cantidad de producto | 555 | 7
|  |  | Notificación a la empresa transportista | 490 | 6
|  |  | Registrar nuevo producto | 2665 | 29.5
|  |  | Vista concreta de producto | 2005 | 23
|  |  | Vista general del catálogo | 2765 | 30
|  |  | Total general | 29750 | 343